附件1

2026年省级森林康养预算申报指南

1. 项目支持范围

为构建“点线面”相结合的森林康养产业体系，全面提升森林康养产业发展质量和综合效益，推动我省森林康养产业高质量发展。森林康养项目重点打造全域森林康养试点县（市、区）、和森林康养基地。主要用于全域森林康养试点县（市、区）规划编制及森林康养基地森林康养步道、康养设施和产品研发。

二、项目申报主体

（一）补助项目：国家森林康养基地、省级森林康养基地、森林康养小镇及森林康养人家，重点向全域森林康养建设县和集体林业大县企业倾斜。

（二）自建项目：省直预算单位、市（州）林业局下属单位、县级林业主管部门。

三、申报条件及要求

（一）地方党委政府高度重视。把森林康养纳入议事日程，纳入当地经济社会发展总体规划，相关政策、项目、资金向森林康养工作倾斜，积极推进森林康养产业发展。

（二）基础条件好。基地选址合理，区域所处地理位置优越，对外交通便捷，客流量大、市场消费旺盛，发展潜力巨大。区域内森林资源丰富，森林覆盖率高，负氧离子含量高。区域内自然水系水质在二级及其以上，大气等环境指标优良。周边无大气污染、水体污染、噪（音）声污染、土壤污染、农药污染、辐射污染、热污染等污染源。编制有森林康养产业发展规划。

（三）运营管理良好。基地制定有管理制度，并有专人管理；有康养服务团队开展康养活动。

（四）综合服务设施完善。交通便利，区域内部道路体系完善。康养酒店、配套设施等布局合理，相应设施完善。水、电、通讯、接待、住宿、餐饮、垃圾处理等基础设施齐全，符合行业标准。

（五）森林康养服务产品丰富。区域内具备与康养主体功能相适应的森林康养服务；拥有具备森林康养特色的森林食品、饮品、保健品及其他相关产品的种植、研发、加工和销售等产业。

（六）经济社会效益。基地年综合收入较好，能较好的助推乡村振兴。

（七）基地建设用地指标能满足基地的发展需求。

（八）项目建设完成好、资金兑现率高。

四、补助方式及标准

（一）补助项目

严格按照《贵州省林业局部门整体项目支出预算标准体系（试行）》明确的标准申报预算，补助标准为限额标准，要求据实申报，厉行节约，不得随意顶格申报。预算申报要按标准细化测算，体现计算过程。

省对下项目为财政补助项目，为助推全省森林康养发展，对符合条件的基地发展进行适当补助。项目资金下达后，市（州）林业部门要及时组织项目实施方案编制及批复，要求配套自筹资金的，要全口径编制项目实施方案，并严格区分自筹资金和财政补助资金支持的项目内容及概算。实施方案批复后，由申报主体组织项目实施，属地林业主管部门要加强监管，按项目进度付款。项目达到验收条件后，由属地林业部门组织初验并出具报告报项目方案批复单位，批复单位组织项目终验后支付尾款。财政补助项目形成的资产由申报主体进行管理，属地林业局要定期监管。

1.全域森林康养试点县（市、区）规划编制费用省级补助资金不超过70%，申报主体自筹资金不低于30%。

2.森林康养及自然教育申报主体按照不低于1:1的比例配套资金。

（二）自建项目

自建项目按照不低于1:1的比例配套资金，申报主体参照《贵州省林业局部门整体项目支出预算标准体系（试行）》据实测算申报，由省林业局组织实施方案编制及批复。项目资金下达后，申报单位按照政府采购相关规定组织项目实施，按进度拨付款项。项目竣工验收后，涉及新增资产的，由申报主体按照财务相关规定入账核算管理。

五、申报流程

（一）补助项目

1.各项目申报主体按照自愿原则，根据项目申报指南要求编制项目申报材料，申报材料包括但不限于项目实施方案（单位概况、项目基本情况、必要性、可行性等）、资金来源证明材料、前期已开展工作，对申报材料的合规性、真实性负责并出具真实性承诺函。

2.市（州）林业局组织专家对申报材料进行审核。要审核项目实施的必要性、合理性、可行性，审核重点包括：项目建设内容是否符合财政资金使用相关规定，是否符合本辖区内生态建设和产业发展需求，投资概算合理性，生产能力与申报任务匹配性等。经**专家评审**后，**召开党组会**确定申报项目名单并进行公示，**公示期为3个工作日**。公示期结束后，市（州）林业局将申报材料、专家审核意见（选择该项目的理由）、党组会会议材料、公示（**公示期为3个工作日**）结果一并报省林业局。

3.省林业局组织专家对各市州上报的项目进行审核后，按省级预算申报程序申报预算资金。

（二）自建项目

省直预算单位申报省本级森林康养补助项目的，按预算申报流程报省林业局。省林业局组织专家审核后，按省级预算申报程序申报预算资金。

六、对口业务部门及联系方式

对口业务部门：贵州省林业对外合作与产业发展中心

2026年度省级预算项目申报建议书

（森林康养）

申报项目名称：

申报单位（盖章）：

单位主要负责人（签章）：

项目申报人及联系方式：

申报日期：

一、项目概要

（一）项目名称。xx市（州）xx县（市、区）2026年度xx森林康养基地/自然教育基地建设项目。

（二）项目申报单位。单位全称。

（三）项目实施主体。申报时要求明确主体的就写具体主体全称。如果需通过政府采购后明确的，那就写“政府采购确定”或项目申报单位名称。

（四）项目建设地点。涉及小地名的要明确小地名。

（五）项目实施内容及规模。简要介绍项目实施内容及建设规模。

（六）项目实施期限。xx年（与需求年限对应）。

（七）资金需求。本项目拟申报xx万元，其中：2026年xx万元、2027年xx万元、2028年xx万元。（省本级项目需明确3年预算规划，省对下只申报1年）。

二、项目基本情况

（一）项目建设背景

（二）项目现状分析

（三）项目需求分析

（区域经济、生态发展对项目的需求等）

三、必要性、可行性分析

（一）项目立项依据

1.根据xx文件，“xx……”。

2.根据xx文件，“xx……”。

（二）项目建设目标

（三）项目建设条件

对照申报指南简要表述。

（四）申报/实施主体资质

对照申报指南明确主要资质。

四、建设方案及进度安排

（一）项目建设方案

（二）项目实施进度安排

项目实施进度：

资金支付进度：

五、预算及投资效益分析

（一）项目预算

本项目拟申报预算xx万元，其中：2026年xx万元、2027年xx万元、2028年xx万元（若分年度）。

2026年预算需求xx万元，具体支出如下：

1.xx事项预算xx万元，任务量\*支出标准=金额

2.xx事项预算xx万元，任务量\*支出标准=金额

3.xx事项预算xx万元，任务量\*支出标准=金额

2027年、2028年预算需求原则同上。

（二）资金来源

如为省级财政全额补助的，则写“省级财政专项资金”。

如有配套、自筹资金的，需分开写清楚各渠道资金总量，并在次细化测算配套、自筹资金。

（三）项目投资成效分析

重点描述资金投入产出比，偏重经济效益。

（四）近三年同类项目执行情况

2023-2025年，共下达xx项目xx万元，截至目前已支出xx万元，执行率为xx%。其中：2023年下达xx项目xx万元，截至目前已支出xx万元，执行率为xx%。2024年下达xx项目xx万元，截至目前已支出xx万元，执行率为xx%。2025年下达xx项目xx万元，截至目前已支出xx万元，执行率为xx%。

（五）风险分析及防控

主要描述项目实施是否增加地方债务风险。

六、绩效管理

（一）绩效目标

要求明确项目数量指标和质量指标，数量指标要和测算任务量对应，质量指标要充分体现项目验收标准。数量指标：编制全域森林康养规划xx个，提升建设森林康养步道（自然教育径）xx公里，建设康养林xx亩、森林浴场xx个，制作森林康养宣传标识系统xx套、购置xx设备xx个等，编制自然教育课程xx个。质量指标：森林康养步道建设要符合森林康养步道建设规范、项目区期内资金兑现率≥90%等。

其余指标根据实际情况填写。绩效目标设定应科学、合理、可量化、可考核。

（二）成效分析

围绕生态效益、社会效益、经济效益以及可持续影响等四个方面，深入分析项目成效。涉及产业项目的，需体现具体产值、与村集体、农户等利益链接机制；涉及科研项目的，要深入分析科研成果效益等。

七、保障措施

项目的组织机构是否健全，职责分工是否明确，管理机制是否顺畅并可持续运转，各项业务和财务管理制度是否健全，项目建成后运营措施是否清晰、合理，安全环境保护措施是否有针对性、有效性等。

八、必要的附件、附表、附图

需提供项目相关政策依据文件及必要图表。比如：xx森林康养基地/自然教育基地规划鸟瞰图、xx森林康养基地/自然教育基地项目布局图、xx森林康养基地/自然教育基地项目效果图、xx森林康养基地/自然教育基地项目工程量清单等。